## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
| TAREFAS | PRAZOS
|  | 1º quin. Março | 2ª quin. Março | 1ª quin. Abril | 2ª quin. Abril | 1ª. Quin. Maio | 2ª quin. Maio | 1ª quin. Junho | 2ª quin. Junho
FASE 1 | Planejamento
Levantamento de dados
Avaliação Fase
FASE 2 | Stringer
Skin
Avaliação fase
Frame
Shear Clip
Avaliação Fase e Inicio Relatório
FASE 3 | Montagem conjunto
Integração com as outras equipes
Relatório e finalização

## PART LIST
PART LIST
Part Number |  |  | Description
PEA023E17006MG_A |  |  | Seguimento de fuselagem |  |  |  | Complete
|  |  | Modelo Central 3 E-190 |  |  |  | In work
Design | [6 empty] | Unrealized
FATEC SJC |  |  | Zone
Evellin, Maria Emily, Pedro |  |  | 3
Part Number - Released Product Structure: PEA023E17006MG_A
Position | Zone | Model |  | Design | Quantity | Status | Expected Date | Date delivered
10 | A000 | STRINGER |  | Evellin | 21 | 100 | 15/04/2023 | 14/04/2023
20 | A000 | FRAME |  | Pedro | 17 | 100 | 30/04/2023 | 30/04/2023
30 | A000 | SKIN |  | Pedro | 2 | 80 | 15/04/2023
40 | A000 | SHEAR CLIP |  | Maria Emily | 340 | 60 | 15/05/2023

## ACOMPANHAMENTO
ACOMPANHAMENTO
PARAMETROS PEÇAS
Cotas | 20
Definição quantidades | 20
Desenho Primario | 20
Desenho Conjunto | 20
Drawing | 20
100% DO PROJETO
PEÇAS | Andamento
| Cota | Def. quantidade | Desenho primario | Desenho Conjunto | Drawing | TOTAL
STRINGER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | %
FRAME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | %
SKIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | %
SHEAR CLIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | %
[5 empty] | Sub total projeto | 85
|  | TOTAL PROJETO |  | 85